## sep 21
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. ur
2021-09-01 | sre.
2021-09-02 | čet.
2021-09-03 | pet.
2021-09-04 | sob.
2021-09-05 | ned.
2021-09-06 | pon.
2021-09-07 | tor. | Okvirno načrtovanje projekta, Mehulić | 3
2021-09-07 | tor. | Analiza Pravilnika o razvrstitvi kopališč, Petač | 3
2021-09-07 | tor. | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (gorenjska, goriška regija), Šmrković | 3
2021-09-07 | tor. | Izdelati seznam naravnih kopališč ob PPPS (pomurska regija, jugovzhodna Slovenija), Aničić | 3
2021-09-08 | sre.
2021-09-09 | čet.
2021-09-10 | pet.
2021-09-11 | sob.
2021-09-12 | ned.
2021-09-13 | pon.
2021-09-14 | tor. | Okvirno načrtovanje projekta, Mehulić | 3
2021-09-14 | tor. | Analiza Pravilnika o razvrstitvi kopališč, Petač | 3
2021-09-14 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (goriška regija), Šmrković | 3
2021-09-14 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (gorenjska regija), Aničić | 3
2021-09-15 | sre.
2021-09-16 | čet.
2021-09-17 | pet.
2021-09-18 | sob.
2021-09-19 | ned.
2021-09-20 | pon.
2021-09-21 | tor. | Okvirno načrtovanje projekta, Mehulić | 3
2021-09-21 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (jugovzhodna Slovenija), Petač | 3
2021-09-21 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (goriška regija), Šmrković | 3
2021-09-21 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (gorenjska regija), Aničić | 3
2021-09-22 | sre.
2021-09-23 | čet.
2021-09-24 | pet.
2021-09-25 | sob.
2021-09-26 | ned.
2021-09-27 | pon.
2021-09-28 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (pomurska regija), Mehulić | 3
2021-09-28 | tor. | Opisati izbrana naravna kopališča ob PPPS (jugovzhodna Slovenija), Petač | 3
2021-09-28 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v goriški regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Šmrković | 3
2021-09-28 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Aničić | 3
2021-09-29 | sre.
2021-09-30 | čet.
Skupaj delovnih ur |  | 48

## sep 19 (hidden)
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. ur
2019-09-01 | ned
2019-09-02 | pon
2019-09-03 | tor.
2019-09-04 | sre.
2019-09-05 | čet.
2019-09-06 | pet.
2019-09-07 | sob.
2019-09-08 | ned.
2019-09-09 | pon.
2019-09-10 | tor.
2019-09-11 | sre.
2019-09-12 | čet.
2019-09-13 | pet.
2019-09-14 | sob.
2019-09-15 | ned.
2019-09-16 | pon.
2019-09-17 | tor.
2019-09-18 | sre.
2019-09-19 | čet.
2019-09-20 | pet.
2019-09-21 | sob.
2019-09-22 | ned.
2019-09-23 | pon.
2019-09-24 | tor.
2019-09-25 | sre.
2019-09-26 | čet.
2019-09-27 | pet.
2019-09-28 | sob.
2019-09-29 | ned.
2019-09-30 | pon.
Skupaj delovnih ur |  | 0

## okt 21
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. Ur
2021-10-01 | pet.
2021-10-02 | sob.
2021-10-03 | ned.
2021-10-04 | pon.
2021-10-05 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v pomurski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Mehulić | 3
2021-10-05 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v jugovzhodnI Sloveniji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Petač | 3
2021-10-05 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v goriški regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Šmrković | 3
2021-10-05 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Aničić | 3
2021-10-06 | sre.
2021-10-07 | čet.
2021-10-08 | pet.
2021-10-09 | sob.
2021-10-10 | ned.
2021-10-11 | pon.
2021-10-12 | tor. | Objaviti prispevke o naravnik kopališčih, ki so v pomurski regiji na Facebooku, Linkedinu, Twitterju, Mehulić | 3
2021-10-12 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Petač | 3
2021-10-12 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Šmrković | 3
2021-10-12 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Aničić | 3
2021-10-13 | sre.
2021-10-14 | čet.
2021-10-15 | pet.
2021-10-16 | sob.
2021-10-17 | ned.
2021-10-18 | pon.
2021-10-19 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Mehulić | 3
2021-10-19 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Petač | 3
2021-10-19 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Šmrković | 3
2021-10-19 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Aničić | 3
2021-10-20 | sre.
2021-10-21 | čet.
2021-10-22 | pet.
2021-10-23 | sob.
2021-10-24 | ned.
2021-10-25 | pon. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-26 | tor. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-27 | sre. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-28 | čet. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-29 | pet. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-30 | sob. | jesenske počitnice (dopust za učno podjetje)
2021-10-31 | ned.
Skupaj delovnih ur |  | 36

## nov 21
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. Ur
2021-11-01 | pon. | dan spomina na mrtve
2021-11-02 | tor. | Snemanje filma naravna kopališča ob PPPS in objava videa na Youtube, TikToku, Mehulić | 3
2021-11-02 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v jugovzhodni Sloveniji na Instagramu, Pinterestu, Petač | 3
2021-11-02 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v goriški regiji na Instagramu, Pinterestu, Šmrković | 3
2021-11-02 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Instagramu, Pinterestu, Aničić | 3
2021-11-03 | sre.
2021-11-04 | čet.
2021-11-05 | pet.
2021-11-06 | sob.
2021-11-07 | ned.
2021-11-08 | pon.
2021-11-09 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v pomurski regiji na Instagramu, Pinterestu | 3
2021-11-09 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v jugovzhodni Sloveniji na Instagramu, Pinterestu, Petač | 3
2021-11-09 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v goriški regiji na Instagramu, Pinterestu, Šmrković | 3
2021-11-09 | tor. | Objaviti slike o naravnih kopališčih, ki so v gorenjski regiji na Instagramu, Pinterestu, Aničić | 3
2021-11-10 | sre.
2021-11-11 | čet.
2021-11-12 | pet.
2021-11-13 | sob.
2021-11-14 | ned.
2021-11-15 | pon.
2021-11-16 | tor. | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v pomurski regiji in v bližini PPPS, Mehulić | 3
2021-11-16 | tor. | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji in v bližini PPPS, Petač | 3
2021-11-16 | tor. | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v goriški regiji in v bližini PPPS, Šmrković | 3
2021-11-16 | tor. | Narediti seznam UP v Sloveniji, ki se nahajajo v gorenjski regiji in v bližini PPPS, Aničić | 3
2021-11-17 | sre.
2021-11-18 | čet.
2021-11-19 | pet.
2021-11-20 | sob.
2021-11-21 | ned.
2021-11-22 | pon.
2021-11-23 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v pomurski regiji, Mehulić | 3
2021-11-23 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji, Petač | 3
2021-11-23 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v goriški regiji, Šmrković | 3
2021-11-23 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v gorenjski regiji, Aničić | 3
2021-11-24 | sre.
2021-11-25 | čet.
2021-11-26 | pet.
2021-11-27 | sob.
2021-11-28 | ned.
2021-11-29 | pon.
2021-11-30 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v pomurski regiji, Mehulić | 3
2021-11-30 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji, Petač | 3
2021-11-30 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v goriški regiji, Šmrković | 3
2021-11-30 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v gorenjski regiji, Aničić | 3
Skupaj delovnih ur |  | 60

## dec 21
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. Ur
2021-12-01 | sre.
2021-12-02 | čet.
2021-12-03 | pet.
2021-12-04 | sob.
2021-12-05 | ned.
2021-12-06 | pon.
2021-12-07 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v pomurski regiji, Mehulić | 3
2021-12-07 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v jugovzhodni Sloveniji, Petač | 3
2021-12-07 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v goriški regiji, Šmrković | 3
2021-12-07 | tor. | Anketirati dijake iz UP, ki se nahajajo v gorenjski regiji, Aničić | 3
2021-12-08 | sre.
2021-12-09 | čet.
2021-12-10 | pet.
2021-12-11 | sob.
2021-12-12 | ned.
2021-12-13 | pon.
2021-12-14 | tor. | Opazovanje določenih naravnih kopališč, npr. Kokra, Kranj, Mehulić, Petač, Šmrković, Aničić | 3
2021-12-15 | sre.
2021-12-16 | čet.
2021-12-17 | pet.
2021-12-18 | sob.
2021-12-19 | ned.
2021-12-20 | pon.
2021-12-21 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v pomurski regiji, Mehulić | 3
2021-12-21 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v Jugovzhodni Sloveniji, Petač | 3
2021-12-21 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v goriški regiji, Šmrković | 3
2021-12-21 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v gorenjski regiji, Aničić | 3
2021-12-22 | sre.
2021-12-23 | čet.
2021-12-24 | pet.
2021-12-25 | sob. | božič
2021-12-26 | ned. | dan samostojnosti in enotnosti
2021-12-27 | pon. | novoltne počitnice (dopust za učna podjetja)
2021-12-28 | tor. | novoletne počitnice (dopust za učna podjetja)
2021-12-29 | sre. | novoletne počitnice (dopust za učna podjetja)
2021-12-30 | čet. | novoletne počitnice (dopust za učna podjetja)
2021-12-31 | pet. | novoletne počitnice (dopust za učna podjetja)
Skupaj delovnih ur |  | 27

## jan 22
Datum | Dan | Aktivnosti in nosilci | Št. Ur
2022-01-01 | sob. | novo leto
2022-01-02 | ned. | novo leto
2022-01-03 | pon.
2022-01-04 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v pomurski regiji, Mehulić | 3
2022-01-04 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v Jugovzhodni Sloveniji, Petač | 3
2022-01-04 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v goriški regiji, Šmrković | 3
2022-01-04 | tor. | Izbira najboljše možnosti: Katero naravno kopališče obiskati ob PPPS, ki je v gorenjski regiji, Aničić | 3
2022-01-05 | sre.
2022-01-06 | čet.
2022-01-07 | pet.
2022-01-08 | sob.
2022-01-09 | ned.
2022-01-10 | pon.
2022-01-11 | tor.
2022-01-12 | sre.
2022-01-13 | čet.
2022-01-14 | pet.
2022-01-15 | sob.
2022-01-16 | ned.
2022-01-17 | pon.
2022-01-18 | tor.
2022-01-19 | sre.
2022-01-20 | čet.
2022-01-21 | pet.
2022-01-22 | sob.
2022-01-23 | ned.
2022-01-24 | pon.
2022-01-25 | tor.
2022-01-26 | sre.
2022-01-27 | čet. | Novoletne počitnice
2022-01-28 | pet. | Novoletne počitnice
2022-01-29 | sob. | Novoletne počitnice
2022-01-30 | ned. | Novoletne počitnice
2022-01-31 | pon. | Novoletne počitnice
Skupaj delovnih ur |  | 12