1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti, preberite v pripombah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Aktivnost | Trajanje v tednih |
| 0 | Ana Avsenek | Okvirno načrtovanje projekta | 3 |
| 1 | Jan Hartman | Analiza turističnih znamenitosti Monaka | 3 |
| 2 | Sara King | Anketiranje izletnikov glede turističnega ogleda Monaka | 3 |
| 3 | Karina Hudoletnjak | Preučitev možnosti prevoza v Monako | 3 |
| 4 | Karina Hudoletnjak | Izbira najustreznejšega prevoza v Monako | 3 |
| 5 | Ana Avsenek | Preučitev hotelskih ponudb v Monaku | 3 |
| 6 | Sara King | Preučitev nakupovalnih centrov v Monaku | 3 |
| 7 | Jan Hartman | Preučitev diskotek in gostiln v Monaku | 3 |
| 8 | Ana Avsenek | Izbira najugodnejše hotelske ponudbe v Monaku | 2 |
| 9 | Sara King | Izbira najugodnejših nakupovalnih centrov v Monaku | 2 |
| 10 | Jan Hartman | Izbira najugodnejših diskotek v Monaku | 2 |
| 11 | Karina Hudoletnjak | Izbira najugodnejših gostiln v Monaku | 2 |
| 12 | Ana Avsenek Jan Hartman Sara King Karina Hudoletnjak | Pisanje programa za potovanje v Monako, november 2012 | 1 |
| 13 | Ana Avsenek Jan Hartman Sara King Karina Hudoletnjak | Pisanje obvestila o turističnem potovanju v Monako, november 2012 | 1 |
| 14 | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | Turistični izlet v Monako, november 2012 | 1 |

Se nadaljuje!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ana Avsenek Jan Hartman Sara King Karina Hudoletnjak | Anketiranje izletnikov glede zadovoljstva obiska Monaka, november 2012 | 0,5 |
| 16 | Ana Avsenek Jan Hartman Sara King Karina Hudoletnjak | Pisanje poročila o zaključku projekta, november 2012 | 0,5 |
| 17 |  | Skupaj tednov | 12 |