1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti: Izvajalce, kraje za ogled glede na vašo naslovnico.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | | Aktivnost | | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana Avsenik  Jan Hartman,  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Seznanitev z brošuro: Pohod – Kranjske turistične znamenitosti in individualno slikanje turističnih znamenitosti Kranja; | | 1 |
| 2 | Ana Avsenek | | Okvirno načrtovanje projekta | | 4 |
| 3a | Jan Hartman | | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | | 1 |
| 3b | Sara King | | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | | 1 |
| 3c | Karina Hudoletnjak | | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | | 1 |
| 4a | Jan Hartman | | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | | 1 |
| 4b | Sara King | | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | | 1 |
| 4c | Karina Hudoletnjak | | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | | 1 |
| 5a | Jan Hartman | | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019; | | 2 |
| 5b | Sara King | | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019; | | 2 |
| 5c | Karina Hudoletnjak | | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019. | | 2 |
| 6a | | Ana Avsenek | | Anketa: Všečnost stenskega koledarja – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 3 |
| 6b | | Jan Hartman | | Anketa: Turistični spominki v Kranju | 3 |
| 6c | | Sara King | | Anketa: Vaš odnos do turističnih spominkov | 3 |
| 6d | | Karina Hudoletnjak | | Anketa: Koledarji | 3 |
| 7a | | Ana Avsenek | | Kviz: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 7b | | Jan Hartman | | Kviz: Turistični spominki v Kranju | 2 |
| 7c | | Sara King | | Kviz: Turistični spominki | 2 |
| 7d | | Karina Hudoletnjak | | Kviz: Koledarji | 2 |
| 8a | | Ana Avsenek | | Križanka: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 8b | | Jan Hartman | | Križanka: Turistični spominki v Kranju | 2 |
| 8c | | Sara King | | Križanka: Turistični spominki | 2 |
| 8d | | Karina Hudoletnjak | | Križanka: Koledarji | 2 |
| 9 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Priprava in snemanje TV spota: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 10 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Priprava materiala za stojnico na sejmu Natour Alpe Adria 2019: Stenski koledar - Kranjske turistične znamenitosti 2019; | 1 |
| 11 | | Ana Avsenek  Jan Hartman  Sara King  Karina Hudoletnjak | | Izbira nastopajočih na sejmu Natour Alpe Adria 2019, ki bodo delovali na stojnici SESGŠ | 1 |
| 12 | |  | | Skupaj tednov | 16 |