1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti: Izvajalce, kraje za ogled glede na vašo naslovnico.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. |  Ime in priimek | Aktivnost | Trajanje v tednih |
| 1 | Ana AvsenikJan Hartman, Sara King Karina Hudoletnjak | Seznanitev z brošuro: Pohod – Kranjske turistične znamenitosti in individualno slikanje turističnih znamenitosti Kranja; | 1 |
| 2 | Ana Avsenek | Okvirno načrtovanje projekta | 4 |
| 3a | Jan Hartman | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | 1 |
| 3b | Sara King | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | 1 |
| 3c | Karina Hudoletnjak  | Analiza dokumentov: proučevanje dokumentov, ki se nanašajo na turistične spominke; | 1 |
| 4a | Jan Hartman | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | 1 |
| 4b | Sara King | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | 1 |
| 4c | Karina Hudoletnjak  | Izbor najboljših fotografij s programom DEXI: Turistične znamenitosti Kranja; | 1 |
| 5a | Jan Hartman  | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019; | 2 |
| 5b | Sara King | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019; | 2 |
| 5c | Karina Hudoletnjak | Izdelava stenskega koledarja: Kranjske turistične znamenitosti 2019. | 2 |
| 6a | Ana Avsenek | Anketa: Všečnost stenskega koledarja – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 3 |
| 6b | Jan Hartman | Anketa: Turistični spominki v Kranju | 3 |
| 6c | Sara King | Anketa: Vaš odnos do turističnih spominkov | 3 |
| 6d | Karina Hudoletnjak | Anketa: Koledarji | 3 |
| 7a | Ana Avsenek | Kviz: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 7b | Jan Hartman | Kviz: Turistični spominki v Kranju | 2 |
| 7c | Sara King | Kviz: Turistični spominki | 2 |
| 7d | Karina Hudoletnjak | Kviz: Koledarji | 2 |
| 8a | Ana Avsenek | Križanka: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 8b | Jan Hartman | Križanka: Turistični spominki v Kranju | 2 |
| 8c | Sara King | Križanka: Turistični spominki | 2 |
| 8d | Karina Hudoletnjak | Križanka: Koledarji | 2 |
| 9 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Priprava in snemanje TV spota: Stenski koledar – Kranjske turistične znamenitosti 2019 | 2 |
| 10 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Priprava materiala za stojnico na sejmu Natour Alpe Adria 2019: Stenski koledar - Kranjske turistične znamenitosti 2019; | 1 |
| 11 | Ana AvsenekJan HartmanSara KingKarina Hudoletnjak | Izbira nastopajočih na sejmu Natour Alpe Adria 2019, ki bodo delovali na stojnici SESGŠ | 1 |
| 12 |  | Skupaj tednov | 16 |